Gerenciamento de processos utilizando metodologia de melhoria contínua (PDCA) em uma empresa revendedora de móveis

- Resumo

# Motivados por uma boa perspectiva de crescimento, uma empresa - representante de vendas de móveis de luxo para escritórios - procurou a empresa júnior em questão em com o objetivo principal de otimizar seus processos internos e externos. Queriam, com isso, aumentar consideravelmente a eficiência e eficácia do trabalho de cada funcionário, criando inclusive as raízes de uma cultura organizacional voltada ao melhoramento contínuo. O serviço proposto pelos empresários juniores foi o Gerenciamento de Processos e Estruturação que possibilitou a identificação e o mapeamento dos processos críticos da empresa. A partir daí foram propostas e implantadas melhorias nesses processos que, depois de testadas e aprovadas, foram padronizadas em um Manual de Operações. Ferramentas de melhoramento contínuo – como o PDCA (em inglês Plan, Do, Check e Action) – foram ensinadas aos funcionários para que a idéia principal do projeto não se perdesse com o fim da consultoria. Práticas de gestão de projetos, baseadas no PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), foram aplicadas de forma sistemática, o que garantiu a execução do serviço dentro do formato original de seu escopo. Os resultados culminaram em um cliente altamente satisfeito e um know-how valioso para a EJ.

- Caso

  - Origem do Projeto

O cliente do projeto em questão, um representante de vendas de móveis de luxo para escritórios, desejava diagnosticar a distribuição de tarefas entre os funcionários e os processos internos e externos da empresa a fim de se detectar oportunidades de melhoria. Uma vez avaliadas, aprovadas e implementadas, essas melhorias visariam à otimização de recursos humanos, financeiros e de tempo. Durante as primeiras visitas ao cliente, a equipe do projeto detectou a evidente falta de padronização das atividades rotineiras da empresa bem como dos documentos internos utilizados pelos funcionários. Percebeu-se também que, em decorrência da falta de padrões, o fluxo de informações na empresa era extremamente falho, fazendo com que a mesma perdesse na qualidade e agilidade do seu serviço, impactando direta e negativamente para os clientes. Outro aspecto a ser ressaltado decorrente da falta de padronização dos processos é a sobrecarga de alguns funcionários. Os dois sócios – que além de administrarem a empresa também trabalhavam como vendedores externos – eram freqüentemente solicitados pelos empregados para aval de questões corriqueiras e muitas vezes irrelevantes. O papel e autonomia de cada funcionário não eram bem definidos e isso, juntamente com os outros fatores já explicitados, impedia o crescimento do negócio. Segundo MINTZBERG (2003), esse é um problema bastante comum em empresas de estrutura simples.

Dentro desse contexto, a EJ decidiu realizar um projeto cujo objetivo fosse a estruturação de um sistema voltado para a melhoria contínua capaz de garantir a eficiência e eficácia dos processos da empresa através do mapeamento e otimização dos mesmos.

  - Desenvolvimento

O projeto foi dividido em 6 macro etapas, como ilustra a figura 1: Identificação dos Processos; Mapeamento dos Processos; Melhoria dos Processos Mapeados; Treinamento na Metodologia PDCA; Padronização; e Sistema de Controle e Medição de Desempenho.

Figura 1: Macro Etapas do Projeto

A primeira etapa consistiu na identificação dos processos de trabalho da empresa e na definição dos processos críticos. Para tal foram necessários 10 dias úteis, nos quais foram realizadas breves entrevistas com cada funcionário com o objetivo de conhecer o trabalho de seu departamento bem como suas atividades individuais. Para garantir uma maior coleta de informações, com a menor falha possível, foi solicitado a cada funcionário que fizesse uma lista de todas as atividades que realizava dentro da empresa. Essa lista foi sendo preenchida ao longo da etapa e entregue à equipe no final da mesma. Essa coleta de informações permitiu identificar quais processos eram críticos, ou seja, quais afetavam direta e intensamente na satisfação dos clientes da empresa. Além disso, entendeu-se a relação entre cada processo e seu agente executor.

Na etapa seguinte, realizou-se, durante três semanas, o mapeamento detalhado desses processos críticos. Nesse período, as reuniões com os funcionários objetivaram o entendimento aprofundado das tarefas que realizavam dentro de cada processo considerado crítico. No total, foram mapeados 10 processos e identificados os problemas existentes em cada um deles, suas possíveis causas primárias e conseqüências.

A etapa de Melhoria dos Processos Mapeados constituiu-se na implementação de soluções referentes aos problemas identificados na etapa anterior. O objetivo foi o tratamento das causas primárias desses problemas, eliminando-se o fator desencadeador dos mesmos, garantindo processos mais eficientes e tarefas que agreguem maior valor aos processos de trabalho da empresa (CAMPOS, 2004). Essa etapa teve a duração de 15 dias úteis. Durante esse período, as soluções e os novos documentos de uso rotineiro na empresa foram formulados pela equipe da EJ, validados juntamente com os funcionários envolvidos no processo e implementados dentro de cada contexto específico de trabalho.

A validação das melhorias consistiu numa interação participativa dos funcionários e sua implementação só era feita após aprovação dos donos do negócio. Esse envolvimento ativo da “diretoria” da empresa foi fundamental para a implantação das melhorias, como mencionado por CAMPOS (2004). Contudo, deve-se destacar a resistência a mudanças apresentada por alguns funcionários. De acordo com GIBSON, et al. (2006) algumas razões para a resistência observada pela equipe EJ foram interesse próprio exclusivo, falta de compreensão e de confiança com relação ao que estava sendo proposto e pouca tolerância em relação às mudanças. Para lidar com isso, a equipe EJ utilizou alguns métodos propostos por GIBSON, et al. (2006), tais como abordagem educada e comunicativa, estímulo à participação e envolvimento dos funcionários, facilitação e suporte na adaptação às mudanças e negociação.

Após essa etapa, foi realizado um Treinamento da Metodologia PDCA, ferramenta de gestão e solução de problemas visando à melhoria contínua. O objetivo era difundir esse conhecimento para toda a empresa para que seus funcionários pudessem gerenciar os mapas de processos. Ao executá-los e verificá-los constantemente, possibilitaria também a implementação de mudanças quando necessárias. Essa etapa durou 7 dias úteis. Durante esse período, foi realizada, primeiramente, uma reunião com todos os funcionários da empresa com o objetivo de apresentar o PDCA. Em seguida, para garantir a compreensão e domínio da ferramenta por parte de todos, os funcionários foram divididos em três diferentes grupos, para que eles mesmos identificassem problemas simples da organização, mapeassem a causa principal desses problemas, elaborassem um plano de ação, executassem-no e acompanhassem os resultados desse plano. Ao final dessa dinâmica a equipe EJ comprovou o entendimento da metodologia PDCA por parte de todos os funcionários da empresa.

Após as mudanças implantadas e testadas anteriormente, foram implementados padrões para as atividades relacionadas aos processos críticos rotineiros. Segundo CAMPOS (1992), a padronização é a base para a rotina. Essa etapa teve duração de 5 dias úteis e objetivou oficializar perante os funcionários as mudanças ocorridas nos processos e, assim, assegurar que o trabalho fosse realizado de forma autônoma e eficiente.

O documento contendo os processos de trabalho modificados foi reestruturado e assinado por cada funcionário envolvido diretamente com os processos. As assinaturas visavam garantir de que os funcionários não só tinham conhecimento da mudança ocorrida no processo no qual estavam envolvidos como também concordavam com a mesma. Com esses padrões estabelecidos, a empresa poderia utilizar a metodologia PDCA para revisá-los e, então, resolver os problemas existentes. Segundo CAMPOS (1992), a melhoria da padronização consiste no giro do PDCA nos problemas da empresa.

A última etapa, denominada Sistema de Controle e Medição de Desempenho, consistiu na implementação de indicadores com o propósito de permitir que todos os funcionários fossem capazes de avaliar o desempenho geral da organização e percebessem sua influência na melhoria da empresa. De acordo com Müller (2003), um sistema de avaliação de desempenho deve ser o elo de realimentação entre os objetivos da estratégia e os esforços para atingi-los.

Nessa etapa, que teve duração de quatro semanas, foram elaborados dois indicadores referentes às vendas da empresa. Baseando-se em (KAPLAN e NORTON), a intenção aqui era se concentrar em poucos indicadores de desempenho de maior importância estratégica, vinculando o controle de curto prazo a uma visão de longo prazo. O primeiro indicador apresentava as visitas aos clientes realizadas pelos vendedores e, o segundo, o desempenho individual nas vendas. Para seu acompanhamento foi determinado como, quem e com que freqüência medi-los e divulgá-los; além do responsável pelo seu monitoramento. Definiram-se também os gráficos para apresentação dos dados, tanto aqueles que seriam acessados somente pelos sócios quanto os que seriam expostos para todos os funcionários, caracterizando a Gestão à Vista. A criação desse sistema foi de suma importância para os donos do negócio, já que eles não tinham uma boa base de dados para gerir o negócio.

Ao final do projeto, a equipe entregou um documento denominado Manual de Operações, contendo todos os processos mapeados, melhorados e padronizados durante a consultoria, assim como os novos documentos elaborados na etapa de Melhoria dos Processos Mapeados. O objetivo desse manual era servir como fonte de consulta a todos os funcionários da empresa, principalmente os novatos, de como realizar determinado processo e como preencher determinado documento. O Manual de Operações - um importante resultado do projeto - é de suma importância para a empresa, visto que a rotatividade de seus funcionários é bastante alta.

No último dia do projeto foi realizada uma reunião na qual a equipe apresentou a todos os participantes do Projeto GPE sua metodologia e seus resultados. Nessa ocasião, também foi realizada uma dinâmica de grupo que visava encorajar os presentes a enfrentarem novos desafios. O ponto chave dessa reunião foi a sensibilização de todos os funcionários da empresa sobre a capacidade de manutenção do projeto ao longo do tempo, bem como mostrá-los que são capazes de encontrar soluções para os problemas da empresa e implementá-las sem ajuda externa.

O projeto durou 71 dias úteis e contou com uma equipe de sete pessoas, das quais cinco eram da empresa júnior e dois consultores contratados (estagiários). Durante o projeto, ocorreram alguns atrasos no término de determinadas etapas, no entanto, não se deixou de começar a etapa seguinte, o que foi cuidadosamente gerenciado pela equipe a fim de não comprometer a qualidade dos resultados finais e, assim, proporcionar o cumprimento do prazo inicialmente proposto.

  - Resultados

Após a identificação e o mapeamento dos processos críticos da empresa, pôde-se redimensionar as tarefas dos funcionários, evitando sobrecarga ou ociosidade dos mesmos. Foram elaborados vários fluxogramas que permitiram aos sócios e demais empregados entenderem todo o processo global de venda realizado pela empresa. A grande contribuição dessa nova forma de registrar as atividades e tarefas é que isso permitiu a cada funcionário enxergar a relação direta de seu serviço com os realizados pelos demais funcionários e o impacto de sua atividade no desempenho geral da empresa. Eles criaram uma relação onde todos os departamentos da própria empresa tratavam os demais como “clientes internos” e, como tal, sempre exigiam e também garantiam a qualidade do serviço.

Uma importante entrega do projeto, o Manual de Operações, foi o resultado da otimização e padronização dos processos. Nesse documento, todas as tarefas de todos os funcionários estão explicitadas e detalhadas, não deixando dúvidas quanto à responsabilidade de cada um. Os empregados agora sabiam exatamente o que lhes competia e o que poderiam e deveriam decidir sem consultar seus superiores.

Com o treinamento na metodologia PDCA, os empregados passaram a propor melhorias com certa freqüência, o que não acontecia no período anterior ao projeto. Tudo o que era discutido era então testado e, se aprovado, implementavam a idéia. Nas últimas semanas de projeto, já havia uma idéia proposta pelos próprios funcionários de criarem Círculos de Controle de Qualidade na empresa, evidenciando o resultado positivo do contato com a ferramenta de melhoria contínua.

Com os novos relatórios criados durante o projeto, os dois sócios puderam, pela primeira vez na história do seu negócio, dispor de dados, gráficos e tabelas que permitissem a eles gerenciar sua empresa de uma maneira mais segura, prática e eficiente.

Com o SMD – Sistema de Medição de Desempenho – passaram a controlar a produtividade de seus funcionários e dos departamentos. Os indicadores também serviram de base para a implantação do sistema de Gestão à Vista, no qual os funcionários passaram a ver os resultados obtidos pela empresa e a entender a sua contribuição diante do todo.

Durante todo o projeto os dois sócios ansiaram que sua empresa fosse vista como uma “unidade de negócios” onde todos trabalhariam em prol do conjunto – a empresa. O que se pode concluir é que ao final do projeto as bases para essa cultura estavam firmadas.

- Referências bibliográficas

CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia. Belo Horizonte: INDG TecS, 2004.

CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade Total: Padronização de empresas. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992.

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC - Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). Belo Horizonte: INDG TecS, 2004.

GIBSON, James L., et al.,. Organizações: comportamento, estrutura e processos. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

KAPLAN, R.S.; NORTON, D.P. A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

MINTZBERG, H. Criando organizações eficazes. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MÜLLER, C. Modelo de gestão integrando planejamento estratégico, sistema de avaliação de desempenho e gerenciamento de processo. Tese de doutorado. PPGEP-UFRGS, Porto Alegre. 2003.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI®. A Guide to Project Management Body of Knowledge - PMBOK® Guide 2004 Edition.